## Diagramme de Gantt
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT |  |  |  |  | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | Température Terrestre |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | DATA SCIENTEST
EQUIPE PROJET |  | Brunel
Guillaume
Hélène
|  | Tous |  |  | DATE | [6 empty] | 2023-04-28
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE LIMITE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | ETAPE 1 |  |  |  |  | ETAPE 2 |  |  |  |  | ETAPE 3 |  |  |  |  | ETAPE 4 | [9 empty] | ETAPE 5 |  |  |  |  | ETAPE 6
[5 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7
[5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Découverte données et projet
2018-01-01 | Rapport d'exploration 1/3 (25 colonnes) | Guillaume | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
1.2 | Rapport d'exploration 1/3 (25 colonnes) | Brunel | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
2023-03-01 | Rapport d'exploration 1/3 (25 colonnes) | Hélène | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
| Contexte du projet | Hélène | 2023-04-02 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
2023-04-01 | Recherche analyses réalisées | Hélène | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
1.5 | Exemple de graphiques sur la thématique | Guillaume | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
2023-06-01 | Exemple de graphiques sur la thématique | Brunel | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
2023-07-01 | Réunion | Tous | 2023-04-03 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 1 V
2 | Exploration et analyse des données avec DataViz’
2018-01-02 | Statistiques sur Co2 | Brunel | 2023-05-05 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 2 V
2018-02-02 | Statistiques sur temperatures anomalies | Hélène | 2023-05-05 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 2 V
2018-03-02 | Statistiques datas | Guillaume | 2023-05-05 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 2 V
2018-03-03 | Représentations graphiques | Tous | 2023-05-05 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 2 V
2018-04-02 | Rédaction rapport | Hélène | 2023-05-05 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 2 V
3 | Nettoyage et Pre-processing
2018-01-03 | Nettoyage datas Co2 | Guillaume | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
2018-02-03 | Ajout du dataset (temperature anomalies) | Hélène | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
3.3 | Ajout dataset Berkeley | Brunel | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
3.4 | Rédaction rapport | Hélène | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
2023-05-03 | Fusions données | Guillaume | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
3.6 | Corrélations/Data viz' | Brunel | 2023-05-12 | 100% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
4 | Modélisation
2018-01-04 | Classification/Regression | Hélène | 2023-05-26 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2018-02-04 | Critiques et analyses | Guillaume | 2023-05-26 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2018-03-04 | Rédaction rapport n°2 | Hélène | 2023-05-26 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2018-04-04 | Data viz' (map) + données Berkeley | Brunel | 2023-05-26 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2023-05-04 | Réunion x2 | Tous | 2023-05-27 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
5 | Rapport final + codes
2023-01-05 | Nettoyage codes | Brunel | 2023-06-02 | 40% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 V
2023-02-05 | Commentaires | Guillaume | 2023-06-02 | 50% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 V
2023-03-05 | Rédaction rapport final | Hélène | 2023-06-02 | 50% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 V
6 | Streamlit (et/ou PowerBI) + Soutenances
2023-01-06 | Présentation Streamlit | Tous | 2023-06-12 | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 7 V
2023-02-06 | Préparation soutenances | Tous | 2023-06-12 | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 7 V
2023-03-06 | Préparation support (PowerPoint) | Tous | 2023-06-12 | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 7 V